2022年清远市危险化学品重大危险源企业三级包保责任人工伤预防能力提升培训工程实施方案

为贯彻落实《人力资源社会保障部 应急管理部<关于实施危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程的通知>》（人社部函〔2021〕168号）精神，确保危险化学品企业工伤预防能力提升培训顺利实施，根据《广东省危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》（粤人社函[2022]41号）的要求，结合我市《关于印发<清远市危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程三年实施方案>的通知》（清应急〔2022〕43号）、清远市应急管理局《关于报送2022年度清远市危险化学品企业工伤预防能力提升培训经费的函》和清远市工伤预防联席会议办公室《清远市工伤预防联席会议纪要》（〔2022〕1号）等文件，结合工作实际，制定本实施方案。

指导思想

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述精神，紧紧围绕从源头上消除事故隐患，扎实落实国家和省工伤预防五年行动计划，按照国家和省的部署要求，通过对危险化学品重大危险源企业三级包保责任人员开展全覆盖、高质量培训，切实提升工伤预防意识和能力，推动落实企业工伤预防主体责任，有效保障劳动者生命安全与健康，促进劳动者稳定就业，促进危险化学品企业安全发展。

二、培训对象

培训对象为全市危险化学品重大危险源企业三级包保责任人员共56人（以实际报名人数为准）。

（一）重大危险源主要负责人（18人，以报名为准）；

（二）重大危险源技术负责人（18人，以报名为准）；

（三）重大危险源操作负责人（20人，以报名为准）；

三、计划实施时间

自2022年10月起至 2022年10月底。

四、培训主要内容及学时

重点学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，按照《广东省危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》和《广东省危险化学品重大危险源三级包保责任人培训大纲及考核要点》的要求，并结合本市危险化学品重大危险源企业三级包保责任人的实际情况设置线下培训内容及培训学时。其中，重大危险源包保主要负责人、技术负责人、操作负责人集中培训16学时（其中主要负责人不少于12学时，技术负责人不少于16学时，操作负责人不少于16学时）。

五、培训及考核方式

通过线下培训方式进行，采取课程学习、案例分析等方式进行，使参训学员综合素质和工作能力进一步提升。培训工程考试采取统一线上平台闭卷考试，由委托的培训机构协助组织学员在培训结束后集中通过省统一考试平台进行考试。考试不合格允许补考一次，补考一次仍不合格的，需重新参加培训，取得学时达标证明，再次考试。

六、培训费用及支付方式

项目预算资金：4.1万元。企业参训人员的线下培训费、教材资料费用在开班前由培训机构统一代收。培训项目结束后，由市社会保险经办机构向委托的培训机构支付通过验收的培训项目经费。并由培训机构按规定向培训学时达标并经考试合格的参训人员支付工伤预防费用，参训人员重复培训费用不纳入工伤预防费用支付范围。

七、培训机构基本条件

（一）依法进行工商登记注册的法人单位或法人分支机构，无违法违规行为记录；

（二）一般应当从事工伤预防或安全培训5年以上；

（三）有健全的培训管理组织、2名以上专职培训管理人员和3名以上专职培训老师，且与培训机构建立正式劳动关系；

（四）培训需求调研、培训策划、培训管理、档案管理、过程控制、考核评价、后勤保障等制度健全、执行严格；

（五）有2名以上化工安全相关专业或5年以上相关实践经验、具有高级以上技术职称（技能等级）的师资力量；

（六）达到《工伤预防费使用管理暂行办法》规定的其他条件。

八、实施程序

（一）按相关工作要求，发布项目采购公告。

（二）与第三方培训机构签订委托培训协议或合同。

（三）受委托的第三方培训机构制定详尽的总体培训方案，明确具体培训教材、课件和课程时间表。

（四）受委托的第三方培训机构按照培训内容，组织教员专家力量对培训对象开展培训工作，培训结束后协助组织培训对象集中通过省统一考试平台进行考试。

（五）培训机构在培训项目实施完毕、考试结束后，及时向由市人力资源社会保障局、应急管理局相关工作人员、以及相关专业人员组成项目验收小组提出书面验收申请，并提供完整的项目报告。

九、工作要求

（一）成交培训机构提供的服务、必须符合报价单的总体要求，保证培训质量及检验合格、遵守国家规定，并能通过验收。

（二）按时完成工伤预防培训工作内容，参训人员满意度大于85%。

（三）培训费用除包含培训、考核相关费用外，不得向参训人员收取其他费用，参训人员食住费用自理。

（四）培训期间，应落实疫情防控要求，做好疫情防控工作。

（五）培训、考核、验收完成后及时向本单位提供培训机构资质、委托培训协议或合同、培训通知、实际参训人员签到表、培训教材和课件、考核及成绩资料、项目总结报告、评估验收报告等一套完整相关资料存档。

（六）培训质量如不符合本单位标准，成交培训机构需做到符合本单位质量的要求，由此所产生的一切费用及经济损失由成交培训机构承担。